## Sheet1
活動項目 |  |  | 活動方針 | 2020年度活動成果 | 2021年度活動成果 | 2022年度活動成果 | 次期3ヵ年計画の取り扱い | ・
【第4次計画の活動目標】 | ① 新規ゼネコン*導入企業数：第4次3ヵ年で10社以上の増加 ゼネコン*：目標での指標は､元請負者として主に土木･建築工事を一式で直接請負う者をいう｡ |  |  | 4社がCI-NETを導入し合計47社 | 4社がCI-NETを導入し合計51社 | 9社がCI-NETを導入し合計60社 | ⇒ 対象をゼネコンに限定するか、デベロッパーや商社等を含む発注企業とするか。
| ② CI-NET利用企業数：2022度末時点までに15,000社以上 |  |  | 2021年3月末で14,364社 （前年比1,724社増加） | 2022年3月末で15,680社 （前年度比1,316社増加） | 2023年3月末で17,433社 （前年度比1,763社増加） | ⇒「CI-NET利用企業」の定義を明確にする必要あり。（通信規約を利用しない設備関係を含めるかどうか） ⇒ 基本的には発注側企業の増加に向けた取り組みによる副次的な数値と位置付ける。基本的には利用企業数増加のみにかかわる取り組みは実施しない。
| ③ CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2への円滑な移行 |  | CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2の確定と併せて、円滑な移行方法を検討する。 | CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2の確定に注力。 移行計画を立案。 | 暫定版のCI-NET LiteS実装規約（Ver.2.2 ad.0.1）を作成、公表。 移行計画の具体化、課題の洗い出し。 | CI-NET LiteS実装規約（Ver.2.2 ad.0.1）。 移行計画に伴う実証実験の企画。 | ⇒ 2023年10月のインボイス制度開始に間に合うよう、移行計画にて決定したスケジュールを遵守した移行作業に注力。
CI-NETの普及活動 | (1) CI-NET利用企業数増加に向けた普及活動 | 1） 電子商取引説明会、個別支援等の実施 | CI-NET利用状況調査等を踏まえ、地域やテーマを絞った電子商取引説明会を開催する。また、説明会の参加企業に対してアフターフォロー（事後ヒアリング、意見交換）を実施し、個別支援を行う。なお、第3次3ヵ年活動計画において実施した完工高300億円以上の発注側企業に向けたアプローチは､引き続き実施する。 | ・完工高300億円以上の発注企業について、初回および2回目以降のアプローチを確認したが、実施できたのは2社のみ。（コロナの影響も懸念） ・「完工高300億円以上のアプローチ対象企業」には含まれないものの、9社から問い合わせがあり個別に対応。 ・CI-NET事務局に問い合わせがあった企業に個別支援を実施。（説明会は実施せず） | ・対面式の説明会の開催は困難と判断し、Web形式による開催。（3回開催） ・オンライン電子商取引説明会の開催とは別途、CI-NET事務局に問い合わせがあった企業に個別支援を実施。（2社） ・完工高300億円以上の発注側企業には5社7回電話アプローチ。 | ・web形式の説明会を優先的に実施（地方含め5回実施） ・個別支援、完工高300億円以上の発注側企業へのアプローチは継続して実施（9社対応、4社導入） ・企業リストの統合に向けた検討 | ⇒ 利用企業の増加と対象業務の拡大の観点で普及を進める。 ⇒ 支援の切り口が複数存在するため一本化が必要。 ⇒ 説明会はオンラインを前提に継続実施。
|  | 2） 2次下請（協力会社）や種々業種(道路分野や鉄道分野等)への普及活動の実施 | 従来のゼネコンと1次企業間での導入・運用に加えて2次企業（協力会社）を受注者とした場合や、道路分野や鉄道分野などの業種での導入に向けた調査および普及活動に取り組む。 | ・1次下請業者および2次下請業者間のCI-NET導入を検討するため、1次下請業者にヒアリングを実施。 ・利用状況調査において、2次展開を希望されている企業を調査。 | ・CI-NET利用状況調査アンケートの分析を行い、追加アンケートを作成。 | ※ 他を優先して実施 | ⇒ 各種調査と踏まえて必要に応じてテーマ化。（当面は対象としない。）
| (2) CI-NET普及支援を目的とした利用環境の整備 | 1） 建設業関係団体等との連携 | 普及拡大に向けて、国土交通省や建設業関連団体あるいは他の標準化機関等との連携を積極的に行う。 | ・施工体制台帳ガイドライン解説の見直しに向けて国土交通省と調整した。 ・CI-NETの普及を目的に、関係団体・企業との打合せを実施した。 | ・国土交通省との調整を継続的に実施。（今年度の進捗はなし） | ※ 他を優先して実施 | ⇒ 各種調査と踏まえて必要に応じてテーマ化。（当面は対象としない。）
|  | 2） 設備見積メッセージの利用促進 | 受注側から発注側への設備見積回答メッセージを利用した実運用が活発に行われ普及が進むように、運用のための共通ルールを整備する。 | ・ゼネコン各社で実際にどの程度運用できるかどうかを検証（最終確認運用）。 ・CI-NET建設資機材コードVer.1.80を作成。 | ・各社の設備見積Ver.2.1の実運用の開始時期予定を確認。 ・「設備見積Ver.2.1の実運用にあたっての詳細事項の確認」について、各社からの回答結果を取りまとめ、方針を整理。 | ・今後の設備見積の進め方について検討 ・拾い区分の公開に向けた調整（日建連確認済み） | ⇒ 次の展開を検討。（拾い区分、資機材コードの活用含む） ⇒ BIM/CIMと連携した資機材コードの活用について検討。
|  | 3） 普及のための広報 | これまでのCI-NET普及のための広報ツールの改訂に加えて、働き方改革への貢献等をテーマとした広報ツールを作成する｡ | ・利用者が参照しやすい広報コンテンツの体系的整理(アーカイブ)に基づき、普及推進活動を通じて作成した資料について、アクセス状況の把握。 ・CI-NET未導入企業向けの「働き方改革への貢献」に関するチラシ「テレワーク×CI-NET」を作成。 ・CI-NET導入企業1社にご協力いただき、導入の経緯やエピソードを交えたストーリー仕立てのインタビュー記事を作成するための調整。 | ・広報に関する新たな取り組みのページを新設 ・導入済ゼネコンの過去の説明会資料に音声を入れ、動画として整理。それを新たな取り組みのページに掲載 | ・広報に関する新たな取り組みのページを公開 | ⇒ 新たなコンテンツ（施策チラシ、インタビュー等）を継続して作成
| (3) CI-NETに関する利用調査および分析 | 1） CI-NETの利用状況の把握 | CI-NETの利用企業に対して、利用状況調査および電子化率調査を継続して実施し、CI-NETの利用状況を把握する。また、調査項目の検討についても行う。 | ・CI-NET利用状況調査およびCI-NET電子化率調査を実施し、調査結果をCI-NETホームページで公開。 | ・CI-NET利用状況調査およびCI-NET電子化率調査を実施し、調査結果をCI-NETホームページで公開。 | ・CI-NET利用状況調査およびCI-NET電子化率調査を実施し、調査結果をCI-NETホームページで公開。（予定） | ⇒ 電子化率調査は継続実施 ⇒ 利用状況調査は頻度を見直すなど方針の再検討が必要。
|  | 2） CI-NETの導入要因および導入阻害要因の調査 | CI-NET新規導入企業および未導入企業に対してCI-NETの導入要因および導入阻害要因について調査を行い、分析を実施する。 |  | ・導入要因の調査は、事前にメールベースで回答いただき、必要に応じてwebヒアリングを実施。 ・導入に至っていない企業すべてに対して状況確認アンケート（メール・電話）を配布し、阻害要因を分析 | ・導入要因の調査は、継続的に実施中。 | ⇒ 導入要因調査は対象業務拡大に向けた既導入企業へのアプローチと併せて実施。
建設業電子商取引標準化の活動 | (1) CI-NET標準ビジネスプロトコルおよびCI-NET LiteS実装規約のメンテナンス |  | CI-NET標準ビジネスプロトコルおよびCI-NET LiteS実装規約に対する課題対応等を継続して行い、メンテナンスを実施する。 | ・CR（Change Request：変更要求）を審議し、CI-NET標準ビジネスプロトコルおよびCI-NET LiteS実装規約に反映。 ・ベンダー対応の過負荷が顕在化したため、実装規約の方針を再設定（V2.1 ad.7から大幅な変更をしない） | ・CI-NET LiteS実装規約を修正し、意見公募1回（標準委員会の委員を対象）、意見聴取3回（標準委員会コアメンバなどを対象）を実施。 ・意見公募・意見聴取結果を踏まえて、暫定版のCI-NET LiteS実装規約（Ver.2.2 ad.0.1）を作成。 | ・CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2 ad.1を公開。 ・引き続き、実装規約のメンテナンスおよびCR（Change Request：変更要求）の審議を実施。 ・CI-NET LiteS実装規約 指針・参考資料 を作成中 | ⇒ CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2 ad.1の作成・公表 ⇒ CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2の検討時に、Ver.2.2への反映を見送った事項の再審議を実施。
| (2) CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2への移行の展開 |  | CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2へのスムーズな移行計画を検討および展開する。 | ・CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2の移行の全体スケジュールの検討 | ・CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2の移行の全体スケジュールのメンテナンス、移行手順の概略検討 | ・CI-NET LiteS実装規約Ver.2.2の移行について、実証（導通試験）の計画の立案・調整。※実証は1月実施予定 | ⇒ 2023年4月にCI-NETでは、LiteS実装規約Ver.2.2へ移行するため、2023年10月のインボイス制度完全以降に向けた、課題への対応
| (3) CI-NET利用に関連する法令や施策への対応 |  | CI-NET利用において､インボイス制度への対応等、新たな法令や施策への対応策を検討する。 | ・デジタル庁発足を控え、国土交通省において検討が行われている電子契約・電子インボイス検討がどのようにCI-NETに関連するか、調査を実施。 | ・国土交通省の資料を用い、取引環境改善のため、中小企業等においても電子受発注システムの普及拡大が促進されていることを政策委員会の場にて報告。 | ・電子帳簿保存法の改訂に伴い、参考資料等の修正を実施。 | ⇒ 関連法令や施策（国土交通省にて検討されている電子契約、法令の改正等）の動向調査を継続実施。
| (4) CI-NETを取り巻く電子商取引等に係る調査 |  | BIM/CIM等､CI-NETに関わる国や企業等の動向を調査し、CI-NETとの連携の可能性について検討する。 | 未実施 | ・電子インボイス推進協議会の動向調査として、電子インボイス推進協議会（EIPA）との情報交換を実施。 ・電子契約の動向調査として、4府省（国土交通省、防衛省、農林水産省、内閣府沖縄総合事務局）が主体となって推進している電子契約の仕様を調査。 ・BIM/CIMの動向調査として、(公社)日本建築積算協会(BSIJ) が主催するBSIJ協議会に参加し注視している状況。 | ・積算、見積、実行予算等の管理を行うソフトウェアの開発業者にヒアリングを実施し、実行予算、原価管理等の業務の実態を調査。 | ⇒ 電子インボイス推進協議会（EIPA）とのEDI仕様に関する意見交換、4府省が推進している電子契約の仕様調査を継続実施。 ⇒ BIM/CIMの動向調査を継続実施。
| (5) 次世代CI-NETの検討 |  | より運用しやすい仕組みを目指し、下記の観点より､次世代CI-NETを検討する｡ 1) 次世代CI-NETに求める要件の整理 2) 実現に向けた方法の検討 | ・最新のICTの技術の進展に合わせ、将来通信伝達方式TFを設置して検討。 | 未実施 | ・有識者（過去のWG主査等）とあり方を継続議論 | ⇒ 次世代CI-NETに求める要件の整理 ⇒ 今後のあり方を引き続き議論